**介護医療院プロジェクト第3回会議**

日時：2023年9月20日（水）　16:00～　（時間内に終わらせるように進めます）

場所：本館2階　会議室

参加者：土井理事長 坂口施設長 菊地看護部長　原田ケア部長代行 吉田事務長 市村課長

　　ケア部（ ）水野 渡辺 佐藤　磯岡

議題：

1. 市の計画書の掲載事項について（開設年度、定員数の決定、その他）

**・介護老人保健施設（0）⇒ 介護医療院　開設年度（　　　　）、定員数（　　　）**

・短期入所療養介護【医療型ショートスティ】（老健　　　⇒介護医療院　　　）

・介護予防短期入所療養介護【医療型ショートスティ】（老健　　　⇒介護医療院　　　）

・通所リハビリテーション【ディケア】（老健　　　⇒介護医療院　　　）

・介護予防通所リハビリテーション【ディケア】（老健　　　⇒介護医療院　　　）

1. 介護ロボット導入の準備について　（※1補助金の動向に留意。）  
   ○実際に使う職員を中心に介護ロボット導入プロジェクトチームを結成し介護ロボット導　　　入の準備を行う。エスペーロだけではなく他の介護部署とも情報の共有をする。

（参考）厚生労働省　介護ロボットのパッケージ導入モデル（改訂版）平成５年３月

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000928398.pdf

○今後の展示会開催予定など

・国際福祉機器展9月27日(水)～29日(金)東京ビッグサイト。WEBでも参加できる。

29日「現場課題を解決する介護テクノロジーとロボット」

（参加者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1. 視察について　候補として

**・Ⅱ型　牛尾病院（竜ケ崎市）、あきやまの郷（松戸市）　連携室に依頼**

**・Ⅰ型　土浦リハビリテーション病院介護医療院（土浦市）　電話確認**

総泉病院介護医療院（千葉市若葉区）、行徳中央介護医療院（市川市）未確認

　　　※いつ誰が行くか？　質問事項などをまとめること。

1. Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅰ・Ⅱ併設型の選択　※今回結論を出すわけではありません。

・求人・人事の要望、求人は早めに（茂呂課長から）

・看護師の研修（人工呼吸器、CVなどはすぐにすることになるのか？）

①口腔内の喀痰吸引

②鼻腔内の喀痰吸引

③気管カニューレ内部の喀痰吸引

④胃ろう又は腸ろうにより経管栄養

⑤経鼻経管栄養

・介医療行為を行うことができる介護職員

　　⇒　事業所の登録は千葉県HP（2363）参照。

1. その他

・次回からの介護医療院プロジェクト会議の日程を固定とする。

　　①第2水曜日午後１５時～

　　②

※1補助金の動向にも留意。創造会の予算化も必要。

　①介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金

　　（２）介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援

　　　　　　420千円×定員数　（すでに申請しているが結果は未定）

　②千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金

（来年度もあるが、応募が多いため補助割合等削減の可能性もあるとのこと）

補助対象経費の2分の1を補助。2024年分は終了、７/中旬に締め切り（要見積書）

補助上限額は以下のとおり。施設業種が変わってもOK。県ＨＰに詳しい事例有。

「移乗介護」及び「入浴支援」ロボット ⇒ 1台につき100万円

　　　　それ以外のロボット ⇒ 1台につき30万円

見守り機器の導入に伴う通信環境整備 ⇒ 1事業所につき150万円